VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS 2024–2026 METŲ KRIZIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ

prevenciJOS priemonių PLANE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ 2025 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Vykdymo laikotarpis |  |  |  | Atsakingas vykdytojas | Vertinimo kriterijai | Vertinimo kriterijų reikšmės | Ataskaita apie įgyvendintas priemones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 metai | 2025 metai |  | 2026 metai |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 tikslas – stiprinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos parengtį ekstremaliosioms situacijoms, siekiant mažinti ekstremaliųjų situacijų riziką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Kaupti, analizuoti ir teikti informaciją ŽŪM , NKVC apie įvykusius ekstremaliuosius įvykius, ekstremaliąsias situacijas. | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai | VMVT TVS, VMVT MVPD GSS, VMVT MVPD MS, VMVT MVPD GPS, VMVT Priežiūros departamento apygardų priežiūros skyriai | Ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų aprašymų skaičius nuo bendro įvykusių ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų skaičiaus, proc. | 100 | Įgyvendinta. VMVT, vadovaudamasi Pranešimo ir keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, ypatingą įvykį, ekstremaliąją situaciją ar krizę tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1317 „Dėl Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo“, teikė Žemės ūkio ministerijai informaciją apie 2025 metų ekstremaliojo įvykio patvirtinimą (forma EĮ-4): 1. dėl labai patogeniško paukščių gripo A tipo H5N1 potipio viruso – 8 kartus; 2. dėl nustatyto afrikinio kiaulių maro kiaulių ūkiuose – 9 kartus. |
| 1.2. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti VMVT galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. | I-IV ketvirtis | I-IV ketvirtis |  | I-IV ketvirtis | VMVT TVS, VMVT MVPD GSS, VMVT MVPD GGS, VMVT MVPD MS, VMVT MVPD GPS, VMVT PKD, VMVT MVPD VVS | Peržiūrų ir prireikus atliktų pakeitimų skaičius, vnt. | ≥1 | Įvykdyta. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė buvo atnaujinta ir patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2025 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. B1-84. |
| 1.3. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti VMVT krizių valdymo ekstremaliųjų situacijų valdymo planą (toliau – VMVT ESVP). | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai | VMVT TVS | Peržiūrų ir prireikus atliktų pakeitimų skaičius, vnt. | ≥1 | Vykdoma. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2025 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. B1-331 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plano projekto parengimo“ pavesta VMVT ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui parengti VMVT ESVP, kuris šiuo metu yra rengiamas. |
| 1.4. | Peržiūrėti ir prireikus pakeisti VMVT ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) sudėtį, nuostatus. | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai | VMVT TVS | Peržiūrų ir prireikus atliktų pakeitimų skaičius, vnt. | ≥1 | Įgyvendinta. VMVT ESOC sudėtis buvo patikslinta VMVT direktoriaus 2025-03-20 įsakymu Nr. B1-179 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. B1-208 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. |
| 1.5. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti VMVT 2024–2026 metų krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą (toliau – VMVT 2024–2026 m. ESPPP). | I ketvirtis | I ketvirtis |  | I ketvirtis | VMVT TVS | Peržiūrų ir prireikus atliktų pakeitimų skaičius, vnt. | ≥1 | Įgyvendinta. VMVT 2024–2026 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas buvo peržiūrėtas – įvertinta, kad poreikio atnaujinti nebuvo. |
| 1.6.. | Sudaryti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ar susidariusią krizę ar ekstremaliąją situaciją schemą ir esant būtinumui atnaujinti ją. | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai | VMVT TVS | Parengtų perspėjimo schemų skaičius, vnt. | ≥1 | Įgyvendinta. Pranešimo ir keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, ypatingą įvykį, ekstremaliąją situaciją ar krizę Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje tvarkos aprašas parengtas ir patvirtintas VMVT direktoriaus 2025-03-25 įsakymu Nr. B1-191. |
| 2 tikslas – tobulinti VMVT ekstremaliųjų situacijų valdymo organų veiksmų koordinavimo įgūdžius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Organizuoti civilinės saugos pratybas: |  |  |  |  | VMVT TVS | Organizuotų pratybų skaičius arba dalyvavimas kitų institucijų organizuojamose valstybinio lygio stalo, funkcinėse ar kompleksinėse pratybose, vnt. |  |  |
| 2.1.1. | stalo pratybas |  | II-IV ketvirtis |  |  |  |  | 1 | Įgyvendinta. VMVT 2025-05-14 suorganizavo valstybės lygio stalo pratybas tema „Neatidėliotinų priemonių taikymas nustačius paukščių gripą“. Pratybų metu buvo įvertinta: ir pratybose dalyvaujančių valstybinių veterinarijos gydytojų, ir Lietuvos paukštininkystės sektoriaus verslinių paukštininkystės ūkių atstovų budrumas, ir pasirengimo lygis bei gebėjimas greitai reaguoti pasireiškus paukščių gripui. |
| 2.1.2. | funkcines pratybas | II-IV ketvirtis |  |  | II-IV ketvirtis |  |  | 1 |  |
| 2.2. | Organizuoti VMVT darbuotojų civilinės saugos mokymus: |  |  |  |  | VMVT TVS | Asmenų, dalyvavusių mokymuose, skaičius nuo bendro darbuotojų skaičiaus, proc. |  |  |
| 2.2.1. | VMVT ESOC narių civilinės saugos mokymus. | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai |  |  | ≥80 | Įgyvendinta. 2025 metais 4 VMVT ESOC nariai išklausė civilinės saugos mokymus Ugniagesių gelbėtojų mokykloje ir gavo pažymėjimus. |
| 2.2.2. | VMVT darbuotojų civilinės saugos mokymus. | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai |  |  | ≥80 | Įgyvendinta. 2025-11-12 buvo organizuoti teoriniai civilinės saugos VMVT darbuotojų darbo vietoje krizių valdymo ir civilinės saugos mokymai tema „Krizės ir ekstremaliosios situacijos“. |
| 3 tikslas – informuoti gyventojus apie ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | VMVT interneto svetainės „Civilinė sauga“ skiltyje paskelbti VMVT 2024–2026 m. ESPPP. | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | VMVT TVS, VMVT ITS | Interneto svetainėje paskelbtų planų skaičius, vnt. | 1 | Įgyvendinta. VMVT svetainėje paskelbtas VMVT 2024–2026 m. krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas. |
| 3.2. | VMVT interneto svetainės „Civilinė sauga“ skiltyje paskelbti VMVT ESVP. | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai | VMVT TVS, VMVT ITS | Interneto svetainėje paskelbtų planų skaičius, vnt. | 1 | Įgyvendinta. VMVT intranete paskelbtas VMVT ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. |
| 4 tikslas – sumažinti gaisrų kilimo riziką arba galimus jų padarinius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti sutartis dėl VMVT patalpų priešgaisrinės saugos priežiūros. | I ketvirtis | I ketvirtis |  | I ketvirtis | VMVT TVS | Sutartis dėl VMVT patalpų priešgaisrinės saugos priežiūros, vnt. | ≥1 | Įgyvendinta. VMVT administracinio pastato apsauga vykdoma remiantis sutartimi, sudaryta tarp VĮ Turto banko ir UAB „Ekskomisarų biuro“. |
| 4.2. | Organizuoti VMVT darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymus. |  | II–III ketvirčiai |  |  | VMVT TVS | Asmenų, dalyvavusių mokymuose, skaičius nuo bendro darbuotojų skaičiaus, proc. | ≥80 | Įgyvendinta. 2025 m. liepos 16 d. surašytas protokolas Nr. DSSG-515, kuriame nurodyta, kad: 1. 2025 gegužės 25 d. buvo suorganizuoti „Darbų saugos projektai“ – darbuotojų mokymai gaisrinės saugos klausimais, kuriuose dalyvavo 612 VMVT darbuotojų; 2. 2025-05-22–2025-06-11 d. buvo suorganizuotos evakuacijos pratybos ir gaisro gesinimo priemonių naudojimo praktiniai mokymai, kuriuose dalyvavo 411 VMVT darbuotojų; 3. Žinių patikrinimas atliktas nuotoliniu būdu – testavimas per „Google Forms“, kuriuose dalyvavo 694 darbuotojai. Testą išlaikė visi darbuotojai. |
| 5 tikslas – sumažinti gyvūnų užkrečiamųjų ligų riziką arba galimus jų padarinius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Atlikti gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėseną pagal patvirtintą planą. | Nuolat | Nuolat |  | Nuolat | VMVT MVPD GSS, VMVT MVPD GGS | Paimtų mėginių gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenai, skaičius nuo bendro suplanuoti skaičiaus, proc. | ≥80 | Įgyvendinta. 2025 metais buvo suplanuota paimti 5 380 mėginių, paimta 5 323 mėginiai, įvykdymas – 98,94 %. |
| 5.2. | Peržiūrėti ir prireikus pakeisti gyvūnų užkrečiamųjų ligų neatidėliotinų priemonių planus | II ketvirtis | II ketvirtis |  | II ketvirtis | VMVT MVPD GSS | Peržiūrų ir prireikus atliktų pakeitimų skaičius, vnt. | ≥1 | Įgyvendinta. VMVT peržiūrėjo ir atnaujino 3 gyvūnų užkrečiamųjų ligų neatidėliotinų priemonių planus. VMVT nuolat vykdo gyvūnų užkrečiamųjų ligų prevenciją. |
| 5.3. | Stebėti ir vertinti informaciją apie gyvūnų užkrečiamąsias ligas Europoje, gaunamą per Gyvūnų ligų pranešimų sistemą ir skelbiamą PGSO interneto svetainėje. | Nuolat | Nuolat |  | Nuolat | VMVT MVPD GSS | Stebėjimas ir gautos informacijos vertinimas, proc. | 100 | Įgyvendinta. Nuolat buvo stebima ir vertinama informacija apie gyvūnų užkrečiamąsias ligas Europoje, gaunama per Gyvūnų ligų pranešimų sistemą ir skelbiama PGSO interneto svetainėje – visi gauti pranešimai buvo peržiūrėti ir įvertinti. |
| 6 tikslas – sumažinti cheminių, radioaktyviųjų medžiagų pasklidimo riziką arba galimus jų padarinius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Organizuoti informacijos sklaidą ūkio subjektams, gyventojams apie priemones, kurias jie turi taikyti siekdami apsaugoti maistą, geriamąjį vandenį, pašarus, gyvūnus nuo cheminės taršos, radioaktyviojo užterštumo. | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai | VMVT MVPD, VMVT TVRS | Parengtų informacinių pranešimų skaičius, vnt. | ≥ 1 | Įgyvendinta. VMVT 2025 rugpjūčio 19 d. interneto svetainėje paviešino rekomendacijas dėl degių cheminių medžiagų išsiskyrimo aplinkoje. Taip pat VMVT interneto svetainėje atnaujinama ir nuolat pildoma informaciniais pranešimais su rekomendacijomis ekstre-malių atvejų metu, skirtais tiek gyventojams, tiek ūkio subjektams. |
| 6.2. | Peržiūrėti turimą asmens apsaugos priemonių rezervą, skirtą užtikrinti darbuotojų sveikatą ir saugą įvykus radiologinei ar branduolinei avarijai ir esant būtinumui organizuoti viešąjį pirkimą. | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai | VMVT TVS | Įsigytas asmens apsaugos priemonių skaičius pagal VMVT veiksmų planą įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai, proc. | ≥90 | Įgyvendinta. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2024 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. B1-248 patvirtintas būtinų priemonių sąrašas ir VMVT aprūpinta 100 proc. veiklos tęstinumui būtinomis priemonėmis, nurodytomis minėtame įsakyme. |
| 6.3. | Parengti VMVT darbuotojams skirtas asmeninių apsaugos priemonių apsirengimo ir nusirengimo, individualųjį ir skaitmeninį dozimetrų naudojimosi, įvykus branduoliniam incidentui, veiksmų korteles ir (ar) schemas, esant būtinumui organizuoti viešąjį pirkimą. | II–IV ketvirčiai |  |  |  | VMVT TVRS, VMVT TVS, VMVT MVPD | Parengtų informacinių kortelių (schemų) skaičius, vnt. | ≥ 1 |  |
| 6.4. | Organizuoti mokymus VMVT darbuotojams, vykdantiems valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę, kaip naudotis skaitmeniniais dozimetrais ir gama galios dozės matuokliais branduolinio ar radiologinio incidento atveju. |  | II–IV ketvirčiai |  | - | VMVT TVS, | Organizuotų mokymų skaičius, vnt. | ≥1 | Įgyvendinta. VMVT valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, 2025-11-27 buvo suorganizuoti mokymai tema „Branduolinės ar radiologinės avarijos ir krizių valdymo bei civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai joms įvykus“ (2025-12-02 mokymų protokolas Nr. CS-4). Mokymų metu VMVT darbuotojai buvo supažindinti su: a) branduolinės ir radiologinės avarijos valdymo principais; b) gama šaltinių aptikimu bei neutronų šaltinių nustatymu; c) Valstybiniu gyventojų apsaugos planu branduolinės ar radiologinės avarijos atveju; d) operatyvinių apsaugomųjų veiksmų taikymo kriterijais ir gyventojų avarine apšvita; e) išorinio radioaktyviojo užterštumo šalinimu, dezaktyvavimo punktų veikimo procedūromis; f) radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų atliekų tvarkymu; g) darbo priemonių apsaugos būdais. Taip pat buvo pristatytas gama dozės matuoklio „RADEye PRDD4“ ir skaitmeninio dozimetro „NRF 54“ naudojimas bei asmens apsaugos priemonės; darbuotojai praktiškai išbandė minėtus įrenginius ir atliko asmens apsaugos priemonių apsirengimo bei nusirengimo procedūras. |
| 6.5. | Peržiūrėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiksmų planą įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai ir prireikus inicijuoti pakeitimus. | IV ketvirtis | IV ketvirtis |  | IV ketvirtis | VMVT MVPD, VMVT TVS | Peržiūrų ir prireikus atliktų pakeitimų skaičius, vnt. | ≥1 | Įgyvendinta. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiksmų planas įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai buvo peržiūrėtas – įvertinta, kad atnaujinti nebuvo poreikio. |
| 6.6. | Kartu su RSC, NMVRVI, ir kitomis valstybinėmis radiologinius tyrimus atliekančiomis laboratorijomis patikslinti laboratorinio tinklo laboratorijų radiologinių tyrimų rezultatų pateikimo ir jų vertinimo tvarką bei suvienodinti radiologinių tyrimų rezultatų pateikimo formą. | III ketvirtis |  |  |  | VMVT TVS, VMVT MVPD | Organizuotų mokymų skaičius, vnt. | ≥1 |  |
| 6.7. | Kartu su RSC, PAGD ir NMVRVI aptarti antžeminės radiacinės žvalgybos metu naudojamos aplikacijos panaudojimo ar panašaus įrankio sukūrimo galimybę, atliekant maisto produktų, geriamojo vandens ir pašarų valstybinės maisto ir veterinarinę kontrolę bei aplikacijos tobulinimo galimybes (ėminių atrinkimas, ištyrimas, rezultatų skaitmenizavimas ir atvaizdavimas bei kitos aplikacijos funkcijos), siekiant ją panaudoti radiacinės žvalgybos ir valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės metu. Taip pat įvertinti galimybę suteikti laboratorinio tinklo laboratorijoms prieigą prie minėtos aplikacijos radiologinių tyrimų rezultatų pateikimui. | II ketvirtis |  |  |  | VMVT TVS, ITS, VMVT MVPD, VMVT Priežiūros departamentas | Organizuotų aptarimų skaičius, vnt. | ≥1 |  |
| 6.8. | Įvertinti galimybes papildyti Argis platformą, naudojamą ėminių planavimui, aktualiais ūkio subjektais valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės atlikimui ir esant galimybei ją pildyti. | IV ketvirtis |  |  |  | VMVT TVS, VMVT ITS, VMVT Priežiūros departamentas | Atliktų įvertinimų skaičius, vnt. | ≥1 |  |
| 6.9. | Papildyti informacines duomenų sistemas informacija, reikalinga incidentų valdymui. | I-IV ketvirtis. | I-IV ketvirtis |  | I-IV ketvirtis | VMVT ITS, VMVT MVPD, VMVT Priežiūros departamentas, VMVT PRVPS | Atlikti informacinių technologijų sistemų pakeitimai, vnt. | ≥1 | Įgyvendinta. IT pagalbos sistemoje sudaryta galimybė registruoti IT incidentus. Visi kiti, su IT nesusiję incidentai, vartotojams buvo tvarkomi įprasta tvarka. |
| 6.10. | Organizuoti VMVT funkcines pratybas dėl maisto, geriamojo vandens, pašarų mėginių atrinkimo ir pristatymo į laboratoriją įvykus branduoliniam incidentui | IV ketvirtis |  |  |  | VMVT TVS, VMVT Priežiūros departamentas, VMVT MVPD | Organizuotos pratybos ar dalyvavimas kitų institucijų pratybose, vnt. | ≥1 |  |
| 6.11. | Suformuoti maisto, geriamojo vandens, pašarų mėginių atrinkimui reikalingų priemonių rinkinius (įvykus branduoliniam incidentui) |  | I ketvirtis |  |  | VMVT TVS, VMVT Priežiūros departamentas, VMVT Priežiūros departamento apygardų skyriai | Kiekviename Priežiūros departamento skyriuje suformuotas rinkinys, vnt. | 6 | Įgyvendinta. Iš viso buvo suformuoti 6 vnt. maisto, geriamojo vandens, pašarų mėginių atrinkimui reikalingų priemonių rinkiniai. |
| 6.12. | Parengti atmintinę, kurioje nurodyti pagrindiniai veiksmai, instrukcijos atrenkant mėginius (įvykus branduoliniam incidentui) | IV ketvirtis |  |  |  | VMVT Priežiūros departamentas, VMVT MVPD | Parengta atmintinė/instrukcijos, vnt. | ≥1 |  |
| 7 tikslas – sumažinti sausros galimus padarinius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Peržiūrėti parengtas rekomendacijas gyventojams, ūkio subjektams dėl gyvūnų apsaugos, maisto, geriamojo vandens saugos sausros metu ir esant būtinumui atnaujinti | Pagal poreikį | Pagal poreikį |  | Pagal poreikį | VMVT MVPD | Parengtų rekomendacijų skaičius, vnt. | ≥1 | Nebuvo poreikio vykdyti. |
| 8 tikslas – sumažinti stichinių hidrologinių reiškinių riziką arba galimus jų padarinius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Parengti rekomendacijas gyventojams, ūkio subjektams dėl maisto, geriamojo vandens, gyvūnų apsaugos įvykus stichiniam hidrologiniam reiškiniui | Pagal poreikį | Pagal poreikį |  | Pagal poreikį | VMVT MVPD | Parengtų rekomendacijų skaičius, vnt. | ≥1 | Nebuvo poreikio įgyvendinti. |
| 9 tikslas – sumažinti maisto, geriamojo vandens, pašarų taršos riziką arba galimus jos padarinius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Peržiūrėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nenumatytų įvykių maisto ir pašarų srityse valdymo bendrąjį planą, prireikus inicijuoti pakeitimus | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai | VMVT MVPD, VMVT Priežiūros departamentas: | Peržiūrų ir prireikus atliktų pakeitimų skaičius, vnt. | ≥1 | Įgyvendinta. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nenumatytų įvykių maisto ir pašarų srityse valdymo bendrasis planas peržiūrėtas – nebuvo poreikio atnaujinti. |
| 9.2. | Atlikti kokybės sistemos darbo instrukcijos KT-2-2-6-D3 „Per maistą plintančios ligos, protrūkio, siejamo su maisto tvarkymo subjekto veikla, tyrimas“ peržiūrą, prireikus inicijuoti jos pakeitimus | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai | VMVT Priežiūros departamentas | Peržiūrų ir prireikus atliktų pakeitimų skaičius, vnt. | ≥1 | Nebuvo poreikio atlikti pakeitimų. |
| 9.3. | Organizuoti stalo pratybas „Per maistą plintančios infekcijos protrūkis, susijęs su maisto tvarkymo subjekto veikla“ |  |  |  | II–IV ketvirtis | VMVT Priežiūros departamentas | Organizuotų centriniu arba teritoriniu lygmeniu pratybų skaičius arba dalyvavimas kitų institucijų organizuoja-mose per maistą plintančių infekcijų protrūkių tyrimo srityje pratybose, vnt. | ≥1 |  |
| 9.4. | Parengti ir (ar) atnaujinti metodinę medžiagą per maistą plintančių infekcijų protrūkių prevencijos klausimais ir paviešinti ją VMVT interneto svetainės skiltyje „Maisto saugos incidentai“ | II–IV ketvirčiai | II–IV ketvirčiai |  | II–IV ketvirčiai | VMVT Priežiūros departamentas, VMVT ITS | Peržiūrų ir (ar) atnaujintų metodinių medžiagų skaičius, vnt. | ≥1 | Įgyvendinta. VMVT interneto svetainės skiltyje „Maisto saugos incidentai“ nuolat atnaujinama ir viešinama informacija apie per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų protrūkių prevenciją. |
| 9.5. | Paviešinti VMVT interneto svetainės skiltyje „Maisto saugos incidentai“ rekomendacijas dėl nesaugių maisto produktų atšaukimo iš rinkos ir nuolat jas peržiūrėti, esant poreikiui atnaujinti | II–IV ketvirčiai | II–IV ketvirčiai |  | II–IV ketvirčiai | VMVT Priežiūros departamentas, VMVT TVRS, VMVT ITS | Paviešintų rekomendacijų skaičius, vnt. | ≥1 | Įvykdyta. VMVT interneto svetainėje „Pranešimai apie nesaugius produktus (RASFF)“ sukurta RASFF švieslentė, kurrealiuoju laiku skelbiama informacija apie iš rinkos atšauktus maisto produktus, pašarus. Toje pačioje skiltyje paskelbta informacija ir gyventojams, kaip elgtis turint nesaugų produktą. |
| 9.6. | Įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacijos sklaidos planą priemones, susijusias su informacijos sklaida apie per maistą plintančių infekcijų prevenciją. | II–IV ketvirčiai | II–IV ketvirčiai |  | II–IV ketvirčiai | VMVT PRVPS, VMVT TVRS | Paviešintų rekomendacijų skaičius, vnt. | ≥1 | Įvykdyta. VMVT 2025–2027 m. prevencinių priemonių plane, patvirtintame VMVT direktoriaus 2025 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. B1-225, numatytos prevencinės priemonės viešojo maitinimo įmonėms, mažų kiekių gamintojams siekiant užkirsti kelią per maistą plintančioms infekcijoms. |
| 9.7. | VMVT darbuotojams, dalyvaujantiems per maistą plintančių infekcijų protrūkių tyrimuose, organizuoti mokymus apie viso genomo sekoskaitos tyrimus, pasitelkiant kitų kompetentingų valstybės institucijų ir / ar mokslo įstaigų atstovus. |  | II–IV ketvirčiai |  |  | VMVT Priežiūros departamentas | Organizuotų mokymų skaičius, vnt. | ≥1 | Nebuvo poreikio, nes VMVT darbuotojams mokymai apie viso genomo sekoskaitos tyrimus nėra aktualūs, VMVT pati tokių laboratorinių tyrimų neatlieka. Juos VMVT užsakymu atlieka NMVRVI. |
| 9.8. | Stebėti ir vertinti pranešimus apie nesaugų maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas, ir pašarus, gaunamus per Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą. | Nuolat | Nuolat |  | Nuolat | VMVT MVPD GPS, VMVT Priežiūros departamento apygardų priežiūros skyriai | Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus stebėjimas ir vertinimas, proc. | 100 | Įgyvendinta. VMVT Priežiūros departamento apygardos priežiūros skyriai vykdo nuolatinę stebėseną ir vertina pranešimus apie nesaugų maistą ir pašarus, gaunamus per Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą. Visi atsakingi pareigūnai nedelsdami atlieka gaunamų skubių pranešimų vertinimą, vykdo neplaninius patikrinimus, priima rinkos ribojimo priemones, atsakingiems asmenims taiko administracines poveikio priemones. Duomenys pateikti VMVT ir paskelbti RASFF sistemoje. Įvykdymas – 100 proc. |
| 9.9. | Informuoti visuomenę apie nustatytus nesaugaus maisto, geriamojo vandens ar pašaro atvejus. | Nuolat | Nuolat |  | Nuolat | VMVT Priežiūros departamento apygardų priežiūros skyriai, VMVT TVRS, VMVT ITS | VMVT interneto svetainėje pateikta informacija apie visus nesaugaus maisto, geriamojo vandens ar pašaro atvejus, proc. | 100 | Įvykdyta. 2025 m. VMVT informavo visuomenę apie nustatytus nesaugaus maisto ir geriamojo vandens atvejus paskelbdama VMVT interneto svetainėje „Pranešimai apie nesaugius produktus – RASFF“, „Sprendimai apie įmonių veiklos apribojimą“, taip pat parengdama informacinius pranešimus žiniasklaidai. |
| 10 tikslas – sumažinti kibernetinės atakos ir pavojaus valstybės saugumui riziką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Informacijos apie kibernetinius incidentus rinkimas ir perdavimas pagal kompetenciją. | Nuolat | Nuolat |  | Nuolat | VMVT ITS | Kibernetinių incidentų skaičius nuo bendro įvykusių incidentų skaičiaus, proc. | 100 | Įgyvendinta. 2025 metais VMVT nebuvo užfiksuota kibernetinių incidentų. |
| 10.2 | Organizuoti kompleksinius kibernetinės saugos mokymus VMVT darbuotojams. | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai | VMVT ITS | Organizuotų mokymų skaičius, vnt. | ≥1 | Įgyvendinta. VMVT darbuotojams 2025 m. buvo organizuoti kompleksiniai kibernetinės saugos mokymai nuotoliniu būdu – „Moodle“ platformoje. Taip pat kas ketvirtį buvo organizuojami „Phising“ mokymai, kurių rezultatai buvo aptariami bendrame susitikime. Naujai priimti darbuotojai buvo supažindinami su kibernetine sauga. |
| 10.3 | Diegti ir atnaujinti priemones IT tinkle, siekiant užtikrinti efektyvų ir abipusį tinklo narių pasitikėjimą ir bendradarbiavimą. | Nuolat | Nuolat |  | Nuolat | VMVT ITS | Įdiegtų ir atnaujintų priemonių skaičius, vnt. | ≥1 | Įgyvendinta. Visos aplikacijos yra apsaugotos nuo DDoS atakų; papildomai yra užsakytas pažeidžiamumų tyrimas. |
| 11 tikslas – sumažinti susirgimų užkrečiamosiomis ligomis riziką arba galimus jų padarinius (epidemijos ir (ar) pandemijos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Aprūpinti VMVT darbuotojus asmens apsaugos priemonėmis, užtikrinančiomis darbuotojų saugą ir sveikatą, esant epidemijai ir (ar) pandemijai. | I–IV ketvirčiai | I–IV ketvirčiai |  | I–IV ketvirčiai | VMVT TVS | Įsigytų priemonių skaičius nuo reikalingų įsigyti priemonių skaičiaus, proc. | ≥100 | Įgyvendinta. VMVT darbuotojai aprūpinti asmens apsaugos priemonėmis, užtikrinančiomis darbuotojų saugą ir sveikatą, t. y. 100 proc. veiklos tęstinumui užtikrinti būtinų priemonių. |
| 11.2 | Atlikti maisto tvarkymo subjektų patikrinimus dėl įtariamo per maistą plintančios užkrečiamosios ligos protrūkio, siejamo su netinkama maisto, geriamojo vandens tvarkymo veikla. | Pagal poreikį | Pagal poreikį |  | Pagal poreikį | VMVT Priežiūros departamento apygardų priežiūros skyriai | Atliktų patikrinimų pagal gautą informaciją / pranešimus dėl įtariamo per maistą, geriamąjį vandenį plintančios užkrečiamosios ligos protrūkio skaičius (nuo gautų pranešimų skaičiaus), proc. | 100 | Įvykdyta. 2025 m. VMVT Priežiūros departamento apygardos priežiūros skyriai atliko 21 maisto tvarkymo subjektų patikrinimą dėl įtariamo per maistą plintančios užkrečiamosios ligos protrūkio, siejamo su netinkama maisto, geriamojo vandens tvarkymo veikla. |
| 12 tikslas – stiprinti VMVT darbuotojų gebėjimus reaguoti į nenumatytus įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas, atsižvelgiant į 2021 m. Lietuvos nacionalinę rizikos analizę: pavojus valstybės saugumui, pavojus kultūros paveldui, masinius užsieniečių antplūdžius, įvykius jūroje, teroristinius išpuolius, masinius neramumus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | VMVT pagal kompetenciją dalyvauti kitų institucijų organizuojamuose mokymuose civilinės saugos srityje. | Pagal poreikį | Pagal poreikį |  | Pagal poreikį | VMVT TVS | Kitų institucijų organizuotų mokymų, kuriuose dalyvavo VMVT darbuotojai, skaičius, vnt. | ≥1 | Įvykdyta. Vadovaujantis VMVT direktoriaus 2025 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. B4-9, VMVT darbuotojai per Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – MPPD) e. mokymų platformą išklausė šias temas: „Pasirengimas mobilizacijai“, „Pilietinis pasipriešinimas“, „Sąjungininkų atvykimas“, Priimančiosios šalies parama“. |
| 12.2 | VMVT pagal kompetenciją dalyvauti kitų institucijų organizuojamose krizių valdymo ir civilinės saugos seminaruose, mokymuose ir kt. renginiuose. | Pagal poreikį | Pagal poreikį |  | Pagal poreikį | VMVT TVS | Kitų institucijų organizuotų pratybų, kuriose dalyvavo VMVT darbuotojai, skaičius, vnt. | ≥1 | Įvykdyta. VMVT 2025-05-28 dalyvavo NKVC organizuojamuose tarpinstitucinėse sąveikos diskusijos-stalo pratybose „Skirtų pasirengimui ir numatomiems veiksmams reaguojant į snukio ir nagų ligos protrūkį aptarti“. Taip pat VMVT 2025-10-06-10 dalyvavo MPPD ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Nacionalinio krizių valdymo centro organizuojamose nacionalinės mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybose „Vyčio skliautas 2025“. Taip pat 2025-09-29 ir 2025-11-05 dalyvavo MPPD organizuojamuose tarpinstitucinėse pratybose Panevėžio ir Utenos apskrityse. 2025-10-17 dalyvauta LITVET2025 konferencijoje. |
| 12.3 | Parengti rekomendacijas gyventojams, ūkio subjektams dėl maisto, geriamojo vandens, pašarų, gyvūnų apsaugos įvykus nenumatytam įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai ir jas paviešinti VMVT interneto svetainėje. | Pagal poreikį | Pagal poreikį |  | Pagal poreikį | VMVT MVPD, VMVT TVRS VMVT ITS, | Parengtų rekomendacijų skaičius, vnt. | ≥1 | Įgyvendinta. 2025 metais buvo parengta: - 80 informacinių ir rekomendacinių pranešimų apie gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius; - 30 tokių pranešimų apie nesaugaus maisto nustatymo atvejus; - 3 tokie pranešimai apie RASFF sistemą, jos veikimą bei vartotojams šviesti skirta informacija. Be to, buvo parengtas edukacinis pranešimas apie maisto sandėlių paruošimą, viešintos rekomendacijos mobiliems maitinimo verslams bei edukacinis pranešimas apie maisto saugos kultūrą. |

Santrumpos:

VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

VMVT ITS – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Informacinių technologijų skyrius

VMVT MVPD – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto ir veterinarijos politikos departamentas;

VMVT MVPD GGS – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto ir veterinarijos politikos departamento Gyvūnų gerovės skyrius;

VMVT MVPD GPS – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto ir veterinarijos politikos departamento Gyvūninių produktų skyrius;

VMVT MVPD GSS – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto ir veterinarijos politikos departamento Gyvūnų sveikatingumo skyrius;

VMVT MVPD MS – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto ir veterinarijos politikos departamento Maisto skyrius;

VMVT PKD – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio kontrolės departamentas;

VMVT PRVPS – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros rizikos vertinimo ir planavimo skyrius;

VMVT TVRS – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius;

VMVT TVS – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Turto valdymo skyrius;

VMVT MVPD VVS – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto ir veterinarijos politikos departamento Veterinarinių vaistų skyrius;

PGSO – Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija.

_____________________________________________________________________________

Teikia siūlymus dėl informacijos, kuria tikslinga papildyti VMVT duomenų bazes.

Teikia siūlymus dėl galimų per maistą plintančių infekcijų plitimo prevencinių priemonių.

Rengia VMVT informacijos sklaidos planą, numatant už plano priemonių įgyvendinimą atsakingus struktūrinius padalinius, ir koordinuoja plane nustatytų priemonių įgyvendinimą.